Le suivi

Introduction : À titre de cadre intermédiaire ou d’agent du changement, votre rôle est essentiel à la phase de mise en œuvre d’une initiative de changement. Cet atelier est conçu pour vous aider à soutenir efficacement votre équipe en faisant le suivi des progrès, en réglant les problèmes et en maintenant votre motivation. Que votre équipe gère un petit changement de processus ou un grand projet de transformation, cet exercice fournit une approche structurée pour vous assurer de rester sur la bonne voie et de relever les défis en collaboration. Cet atelier peut être offert en personne ou virtuellement, ce qui le rend adaptable à n’importe quel contexte.

Atelier de suivi des progrès et de résolution de problèmes

Objectif : Veiller à ce que les cadres intermédiaires soutiennent efficacement leurs équipes pendant la phase de mise en œuvre, fassent le suivi des progrès, règlent les problèmes et maintiennent la motivation.

Préparation

1. Préparer le matériel :

- Tableaux de papier ou tableaux blancs (ou tableaux virtuels comme Miro ou Jamboard)

- Marqueurs (ou outils d’annotation numérique)

- Feuillets autoadhésifs (ou feuillets autoadhésifs virtuels)

- Calendrier du projet et indicateurs de rendement clés (IRC)

2. Établir l’ordre du jour :

- Introduction et objectifs

- Examen des progrès

- Détermination des problèmes et remue-méninges

- Plan d’action

- Discussion sur les stratégies de motivation

- Récapitulation et prochaines étapes

Étapes de l’activité

1. Introduction et objectifs

- Objet : Expliquer que l’atelier vise à examiner les progrès, à déterminer les défis, à trouver des solutions et à maintenir la motivation de l’équipe.

- Ton : Donner le ton à une séance ouverte et collaborative en encourageant la participation active de tous les membres de l’équipe.

2. Examen des progrès

- Mise à jour sur l’état d’avancement : Examiner l’état actuel de la mise en œuvre du changement en utilisant les échéanciers du projet et les IRC.

- Réalisations et tâches en attente : Souligner ce qui a été accompli et ce qui reste à faire.

- Commentaires de l’équipe : Encourager les membres de l’équipe à faire part de leurs mises à jour et de leurs points de vue, ce qui favorise une compréhension commune des progrès.

3. Détermination des problèmes et remue-méninges

- Déterminer les défis : Demander aux membres de l’équipe d’écrire sur des feuillets autoadhésifs (ou des feuillets autoadhésifs virtuels) les défis ou les obstacles auxquels ils sont confrontés.

- Catégoriser les problèmes : Collecter et catégoriser les défis sur un tableau blanc ou un tableau de papier (p. ex. problèmes liés aux processus, contraintes en matière de ressources, lacunes en matière de communication).

- Remue-méninges sur les solutions : Animer une séance de remue-méninges pour trouver des solutions possibles pour chaque catégorie, encourager la pensée créative et veiller à ce que toutes les voix soient entendues.

4. Plan d’action

- Établir les priorités pour les solutions : Accorder la priorité aux solutions relevées en fonction de leur incidence et de leur faisabilité.

- Élaborer des plans d’action : Créer des plans d’action pour les solutions prioritaires, attribuer des responsabilités et établir des échéances pour chaque mesure de suivi.

- Documentation : Documenter les plans d’action et veiller à ce que chacun comprenne bien son rôle et ses attentes.

5. Discussion sur les stratégies de motivation

- Discuter des techniques : Discuter des façons de maintenir la motivation de l’équipe pendant la phase de mise en œuvre, comme reconnaître les réalisations, fournir des mises à jour régulières et célébrer les étapes importantes.

- Commentaires de l’équipe : Encourager les membres de l’équipe à faire part de ce qui les motive et de la façon dont l’équipe peut s’entraider, en favorisant un environnement de soutien et de collaboration.

6. Récapitulation et prochaines étapes

- Résumer : Résumer les principaux points à retenir de l’atelier.

- Examiner les plans d’action : Examiner les plans d’action et s’assurer que tout le monde connaît les prochaines étapes.

- Prochaine réunion : Déterminer une date pour la prochaine réunion de suivi des progrès.

- Remercier l’équipe : Remercier l’équipe de sa participation et souligner l’importance de sa contribution à l’initiative de changement.

Mesures de suivi

- Suivi des progrès : Assurer un suivi des progrès des plans d’action et soutien au besoin.

- Suivis réguliers : Tenir des réunions de suivi régulières pour faire le suivi des progrès, relever les nouveaux défis et maintenir l’élan.

- Communication continue : Communiquer continuellement avec l’équipe pour la tenir informée et motivée.

Résumé : Cet exercice aide les cadres intermédiaires qui en sont à la phase 3 à soutenir efficacement leurs équipes en examinant les progrès, en réglant les problèmes en collaboration et en maintenant la motivation. Il encourage la communication ouverte, le travail d’équipe et une approche proactive pour relever les défis pendant la phase de mise en œuvre. En organisant cet atelier, vous pouvez vous assurer que les membres de votre équipe demeurent sur la même longueur d’onde, mobilisés et prêts à surmonter les obstacles qui se présentent.