Suivi des progrès

Introduction

À la phase 3 d’une initiative de changement, le suivi des progrès est essentiel pour assurer la réussite de la mise en œuvre. Les agents de changement et les cadres intermédiaires jouent tous deux un rôle crucial dans la surveillance et la production de rapports sur les progrès dans leur secteur. Le présent guide fournit des moyens simples et pratiques pour les agents de changement et les cadres intermédiaires de suivre les progrès et de communiquer efficacement à ce sujet.

Stratégies de suivi des progrès

1. Utiliser des outils de suivi des progrès

Objectif : Fournir des outils accessibles qui facilitent le suivi des progrès et la production de rapports sur les progrès.

- Feuilles de calcul simples : Créer et transmettre des feuilles de calcul qui peuvent être utilisées pour consigner la progression des tâches et des jalons clés. Inclure des colonnes pour les descriptions des tâches, les dates d’échéance, les mises à jour de l’état d’avancement et les commentaires.

- Listes de vérification : Élaborer des listes de vérification pour des tâches ou des phases précises du processus de changement afin de faciliter le suivi des éléments terminés et de ceux en attente.

- Modèles : Utiliser des modèles pour les rapports d’étape qui peuvent être remplis et soumis régulièrement.

2. Réunions de suivi régulières

Objectif : Établir une routine pour les mises à jour et le soutien réguliers.

- Suivis hebdomadaires : Planifier de brèves réunions hebdomadaires pour examiner les progrès, discuter des défis et fournir de l’aide.

- Mises à jour sur l’état d’avancement : Fournir des mises à jour sur l’état d’avancement de l’équipe et sur tout problème rencontré.

- Plan d’action : Élaborer des plans d’action pour éliminer les obstacles ou les retards relevés.

3. Indicateurs de progrès visuels

Objectif : Utiliser des aides visuelles pour simplifier le suivi et la communication des progrès.

- Diagrammes de Gantt : Créer des diagrammes de Gantt simples qui montrent visuellement les échéanciers du projet, les tâches connexes et les progrès. Ils peuvent être mis à jour régulièrement et communiqués à l’équipe.

- Barres de progression : Utiliser des barres de progression ou des feux de circulation (rouge, jaune, vert) pour montrer rapidement l’état de diverses tâches ou objectifs.

- Tableaux muraux : Pour les équipes qui se rencontrent en personne, installer des tableaux muraux dans les aires communes où les progrès peuvent être visuellement suivis et mis à jour.

4. Tableaux de bord centralisés des progrès

Objectif : Mettre en œuvre un système centralisé de suivi et d’affichage des progrès en temps réel.

- Tableaux de bord en ligne : Utiliser des outils en ligne comme Trello, Asana ou Microsoft Teams pour créer des tableaux de bord où les progrès peuvent être mis à jour et consultés. S’assurer que ces tableaux de bord sont accessibles à tous les membres d’équipe concernés.

- Documents partagés : Créer des documents ou des dossiers partagés où les rapports d’étape, les notes de réunion et d’autres renseignements pertinents peuvent être téléchargés.

5. Encourager la collaboration au sein de l’équipe

Objectif : Favoriser un environnement de collaboration où les membres de l’équipe contribuent au suivi des progrès.

- Réunions d’équipe : Tenir régulièrement des réunions d’équipe pour examiner les progrès et attribuer de nouvelles tâches.

- Examens par les pairs : Mettre en œuvre un système d’examen par les pairs dans le cadre duquel les membres de l’équipe peuvent examiner le travail des autres membres et formuler de la rétroaction.

- Délégation des tâches : Déléguer les responsabilités de suivi aux membres de l’équipe, en veillant à ce que tout le monde participe et à ce qu’ils aient des responsabilités.

6. Fournir de la formation et des ressources

Objectif : Doter tout le monde des compétences et des connaissances nécessaires pour suivre efficacement les progrès.

- Séances de formation : Offrir des séances de formation sur l’utilisation des outils et des techniques de suivi des progrès. Cela peut comprendre des ateliers, des webinaires ou de l’encadrement individuel.

- Guides et manuels : Élaborer et distribuer des guides ou des manuels qui décrivent les pratiques exemplaires pour le suivi des progrès et l’utilisation d’outils particuliers.

- Ressources de soutien : Donner accès à d’autres ressources de soutien, comme des tutoriels en ligne, des FAQ et des services d’assistance.

7. Rétroaction et amélioration continue

Objectif : Utiliser la rétroaction pour peaufiner les méthodes de suivi et améliorer les processus.

- Boucles de rétroaction : Mettre sur pied des boucles de rétroaction permettant de faire part des expériences et de suggérer des améliorations pour le suivi des progrès.

- Amélioration continue : Examiner et mettre régulièrement à jour les outils et les processus de suivi en fonction de la rétroaction et des besoins changeants.

- Reconnaissance : S’assurer de reconnaître et de récompenser les pratiques de suivi efficaces et les améliorations suggérées par les membres de l’équipe.

Résumé : En utilisant des stratégies simples et pratiques, les agents de changement et les cadres intermédiaires peuvent suivre efficacement les progrès au cours de la phase 3 d’une initiative de changement. La prestation d’outils, de suivis réguliers, d’indicateurs visuels, de tableaux de bord centralisés, de processus de collaboration d’équipe, de formation et d’amélioration continue peut aider à s’assurer que les progrès sont surveillés efficacement et que les problèmes sont réglés rapidement, ce qui mène à une mise en œuvre réussie du changement.