### Comprendre vos intervenants

#### Objectif

Cette activité vise à aider une équipe de projet à co-créer des artefacts de planification initiaux afin d’identifier, de cartographier et d’analyser les principaux intervenants touchés par l’initiative de changement ou qui peuvent influencer celle-ci.

#### Estimation du temps requis

Environ 3 heures

### Aperçu de l’activité

#### Préparation (10 minutes)

- Introduction :

  - Réunissez votre équipe de projet et expliquez le but et les objectifs de l’activité.

  - Discutez de l’importance du recensement et de la mobilisation des intervenants.

### Étapes de l’activité

#### Étape 1 : Comprendre la portée de l’initiative de changement (20 minutes)

- Objectif : Clarifier les objectifs, les résultats attendus et les répercussions possibles de l’initiative de changement.

- Mesures à prendre :

  - Examiner les objectifs de l’initiative de changement.

  - Discuter des répercussions possibles sur l’organisation et l’environnement externe.

#### Étape 2 : Déterminer les catégories d’intervenants (20 minutes)

- Objectif : Déterminer tous les intervenants internes et externes.

- Mesures à prendre :

  - Intervenants internes (exemples) : Employés de tous les niveaux, secteurs, directions générales, divisions, équipes, direction, cadres, organes de gouvernance, syndicats, rôles particuliers.

  - Intervenants externes (exemples) : Clients, fournisseurs de services, organismes de réglementation, groupes communautaires, autres services gouvernementaux, associations industrielles.

#### Étape 3 : Créer une liste complète des intervenants (30 minutes)

- Objectif : Faire un remue-méninges pour dresser une liste complète des intervenants pertinents.

- Mesures à prendre :

  - Tenir des séances de remue-méninges avec l’équipe de projet et les chefs de service.

  - Tenir compte des intervenants qui ont un pouvoir décisionnel, qui seront touchés, qui ont de l’expertise ou qui peuvent se faire les champions du changement ou y résister.

#### Étape 4 : Segmenter les intervenants par influence et intérêt (30 minutes)

- Objectif : Classer les intervenants à l’aide de la matrice d’influence et d’intérêt.

- Mesures à prendre :

  - Influence élevée, intérêt élevé : Les principaux intervenants doivent être pleinement mobilisés et faire l’objet d’un suivi serré.

  - Influence élevée, faible intérêt : Les intervenants importants doivent être satisfaits.

  - Faible influence, intérêt élevé : Les intervenants doivent être tenus informés.

  - Faible influence, faible intérêt : Les intervenants nécessitent un minimum d’efforts.

| Matrice influence-intérêt | Influence élevée | Faible influence |
| --- | --- | --- |
| Intérêt élevé |  |  |
| Faible intérêt |  |  |

#### Étape 5 : Recueillir des renseignements détaillés sur les intervenants (30 minutes)

- Objectif : Recueillir des renseignements détaillés sur chaque intervenant ou groupe d’intervenants.

- Mesures à prendre :

  - Noms et coordonnées.

  - Rôles et responsabilités.

  - Intérêts, besoins et préoccupations concernant le changement.

  - Niveau d’influence et d’incidence sur le changement.

  - Interactions antérieures avec des initiatives de changement semblables.

#### Étape 6 : Analyser les relations avec les intervenants (20 minutes)

- Objectif : Comprendre les relations et la dynamique entre les différents intervenants.

- Mesures à prendre :

  - Cerner les alliances et les conflits potentiels.

  - Déterminer comment ces relations pourraient influer sur l’initiative de changement.

#### Étape 7 : Créer des profils d’intervenants (20 minutes)

- Objectif : Élaborer des profils détaillés pour les principaux intervenants.

- Mesures à prendre :

  - Renseignements généraux.

  - Préférences de communication.

  - Principales motivations et points de résistance potentiels.

  - Attentes découlant de l’initiative de changement.

#### Étape 8 : Schématiser les besoins des intervenants pour les phases de changement (20 minutes)

- Objectif : Déterminer les besoins en mobilisation des intervenants pour chaque phase.

- Mesures à prendre :

  - Déterminer les besoins de chaque groupe d’intervenants pour chaque phase.

### Outils et techniques

- Ateliers et séances de remue-méninges : Recueillir les commentaires des différents membres de l’équipe et des différents secteurs du Ministère.

- Sondages et questionnaires : Recueillir des renseignements sur les perceptions et les attentes des intervenants.

- Entrevues : Mener des entrevues individuelles avec les principaux intervenants.

- Logiciel de schématisation des intervenants : Utiliser des outils comme PowerPoint, Excel ou des logiciels spécialisés pour créer des schémas visuels des intervenants.

### Extrants

- Liste des intervenants : Liste complète de tous les intervenants recensés.

- Matrice influence-intérêt : Matrice catégorisée des intervenants en fonction de leur influence et de leur intérêt.

- Profils des intervenants : Profils détaillés pour les principaux intervenants.

- Besoin des intervenants par phase : Schématiser les besoins de chaque groupe d’intervenants pour chaque phase.

- Schéma des intervenants (facultatif) : Représentation visuelle des intervenants et de leurs relations.

### Mesures de suivi

- Valider la liste des intervenants : Examiner et valider la liste avec l’équipe de leadership du changement.

- Mises à jour régulières : Mettre à jour continuellement la liste et les profils des intervenants à mesure que de nouveaux intervenants apparaissent ou que l’initiative de changement progresse.

- Stratégie de mobilisation : Élaborez une priorisation pour la mobilisation des intervenants, en incluant des stratégies de mobilisation personnalisées pour les groupes ayant une influence élevée et un intérêt élevé.

### Résumé

En menant cette activité, votre équipe peut recenser, schématiser et analyser efficacement les intervenants, dès le début de l’initiative en assurant ainsi une compréhension commune au sein de l’équipe de projet et un engagement complet des principaux intervenants tout au long du processus de changement.

Exemple pratique : Initiative de transformation numérique

Liste des intervenants

Intervenants internes :

- Équipe de direction : Chef de direction, DPF, DPI

- Services : Service informatique, service à la clientèle, service des finances, ressources humaines

- Syndicats : Syndicat des travailleurs du secteur public, syndicat du personnel des TI

Intervenants externes :

- Citoyens : Citadins, résidents ruraux, personnes âgées, personnes handicapées

- Entreprises : Propriétaires de petites entreprises, grandes sociétés

- Organismes de réglementation : Autorité nationale de protection des données, Comité de surveillance des administrations locales

- Partenaires et fournisseurs : Fournisseurs de logiciels, fournisseurs de services Internet

- Groupes communautaires : ONG locales, dirigeants communautaires

- Médias : Médias d’information locaux, influenceurs des médias sociaux

Matrice influence-intérêt

| Matrice influence-intérêt | Influence élevée | Faible influence |
| --- | --- | --- |
| Intérêt élevé | – Équipe de direction (chef de direction, DPF, DPI) | – Citoyens (citadins/résidents ruraux) |
|  | – Service informatique | – Groupes communautaires |
|  | – Organismes de réglementation (autorité nationale de protection des données) | – Médias (médias d’information locaux) |
| Faible intérêt | – Service des finances | – Certains segments de citoyens |
|  | – Fournisseurs de logiciels | – Certains secteurs d’activité |
|  | – Service à la clientèle |  |

Profils des intervenants

Profil : DPI (dirigeante principale de l’information)

- Nom : Marie Unetelle

- Rôle : Dirigeante principale de l’information

- Coordonnées : marie.unetelle@exemple.gov

- Intérêts : Mise en œuvre réussie de l’infrastructure numérique, garantie de la sécurité des données, harmonisation de la stratégie de TI avec les objectifs organisationnels.

- Besoins et préoccupations : Des échéanciers clairs, un budget suffisant et le soutien d’autres services. Préoccupations au sujet des risques liés à la cybersécurité et des défis entourant l’intégration des systèmes.

- Niveau d’influence : Élevée

- Interactions antérieures : Plusieurs petits projets de transformation numérique menés avec succès.

Profil : Citadins

- Segments : Citadins

- Coordonnées : Par des conseils locaux et des réunions communautaires

- Intérêts : Accès pratique aux services publics, interfaces en ligne conviviales, confidentialité des données.

- Besoins et préoccupations : Besoin de formation sur les nouvelles plateformes, garantie de la confidentialité des données. Préoccupations au sujet d’éventuelles interruptions de service pendant la transition.

- Niveau d’influence : Faible

- Interactions antérieures : Participation à des sondages et à des assemblées publiques locales sur les services publics.

Profil : Fournisseur de logiciels

- Nom de l’entreprise : Tech Innovators inc.

- Personne-ressource : Pierre Untel, directeur de comptes

- Coordonnées : pierre.untel@techinnovators.com

- Intérêts : Déploiement réussi de son logiciel, partenariat à long terme avec le secteur public.

- Besoins et préoccupations : Besoin de spécifications et d’échéanciers clairs, rétroaction rapide sur les produits livrables. Préoccupations au sujet de l’exécution du contrat et du soutien après le déploiement.

- Niveau d’influence : Élevée

- Interactions précédentes : Des solutions logicielles ont été fournies pour d’autres projets du secteur public.

# Besoins des intervenants

### Stratégie de mobilisation des intervenants

Besoins des intervenants par phase (ex. influence élevée/intérêt élevé)

| Groupe d’intervenants | Phase 1 : Compréhension du changement | Phase 2 : Préparation au changement | Phase 3 : Mise en œuvre du changement | Phase 4 : Adaptation au changement | Phase 5 : Consolidation du changement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Équipe des cadres supérieurs | Vue stratégique des objectifs du projet, des risques et de son alignement avec la vision organisationnelle. | Définition des rôles et responsabilités, approbation du calendrier et répartition des ressources. | Mises à jour fréquentes de l’avancement, données sur les premiers succès ou les obstacles rencontrés, et soutien interministériels. | Indicateurs pour évaluer les répercussions, rétroaction en temps réel sur les ajustements nécessaires et mesures d’atténuation des risques. | Rapport final sur les résultats du projet, les leçons tirées et les avantages stratégiques à long terme. |
| Service informatique | Clarté sur les objectifs techniques, les exigences en matière d’infrastructure et les besoins en ressources anticipés. | Formation détaillée, dotation en personnel supplémentaire ou allocations budgétaires, et accès aux environnements de test. | Soutien continu pour le dépannage, résolution des problèmes en temps réel et communication sur la performance technique. | Évaluation de la performance du système, intégration des retours des utilisateurs finaux et ajustements techniques après le déploiement. | Structure de soutien à long terme, analyse de la stabilité du système et processus d’amélioration pour une efficacité durable. |
| Organismes de réglementation (autorité nationale de protection des données) | Informations sur les objectifs de conformité, les normes de protection des données et les implications du projet sur les pratiques réglementaires. | Examens collaboratifs pour garantir l’intégration des normes réglementaires dans le plan de projet et mises à jour sur les changements législatifs pouvant avoir un impact sur le projet. | Compliance reporting, real-time alerts for issues, and assurance of adherence to all regulatory requirements. | Rapports de conformité, alertes en temps réel en cas de problèmes et garantie du respect de l’ensemble des exigences réglementaires. | Audit final ou rapport démontrant la pleine conformité réglementaire et les modifications à apporter pour assurer la conformité future. |