### Attribution des ressources en matière de gestion du changement

#### Introduction

Au cours de la phase 2, en tant que leader du changement, gestionnaire du changement ou cadre intermédiaire, votre rôle est crucial pour veiller à ce que votre équipe et les groupes d’intervenants touchés aient des rôles et des responsabilités clairement définis en matière de gestion du changement. Ce guide fournit des étapes pratiques à suivre pour tirer parti de la stratégie et du plan de changement en clarifiant et en attribuant ces rôles. Que vous soyez à la tête de l’initiative de changement ou que vous fassiez partie d’un secteur touché, ces étapes vous aideront à assurer le soutien interne nécessaire à la réussite de la mise en œuvre.

### Étapes à suivre pour attribuer les rôles et les responsabilités en matière de gestion du changement

#### 1. Dresser une liste des compétences pour la gestion du changement

Objectif : Déterminer les compétences de votre équipe ou des groupes d’intervenants touchés en matière de gestion du changement.

Actions :

- Dresser une liste des compétences requises : Déterminer les compétences en gestion du changement nécessaires à l’initiative (p. ex. communication, mobilisation des intervenants, gestion de projet, formation).

- Évaluer les compétences actuelles : Passer en revue les aptitudes et les compétences actuelles des membres de votre équipe ou des groupes d’intervenants touchés.

- Déterminer les lacunes : Comparer les compétences actuelles avec les compétences requises pour relever les lacunes.

Exemple : « Créer une matrice qui énumère les compétences requises en matière de gestion du changement et comparer ces compétences aux compétences que possèdent actuellement les membres de votre équipe. »

Exemple d’une liste des compétences

| Compétences en gestion du changement | Membre de l’équipe A | Membre de l’équipe B | Membre de l’équipe C | Membre de l’équipe D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Communication | ✔ | ✔ |  | ✔ |
| Mobilisation des intervenants | ✔ |  | ✔ |  |
| Gestion de projet |  | ✔ |  | ✔ |
| Soutien à la formation |  |  | ✔ | ✔ |
| Gestion des risques | ✔ |  | ✔ |  |

#### 2. Définir les rôles et les responsabilités en matière de gestion du changement

Objectif : Définir clairement les rôles et les responsabilités en matière de gestion du changement.

Actions :

- Décrire les rôles : Créer des descriptions pour chaque rôle de gestion du changement requis dans le cadre de l’initiative.

- Attribuer les responsabilités : Décrire clairement les responsabilités associées à chaque rôle.

Exemple : « Élaborer des descriptions de rôle pour les postes clés de gestion du changement, comme ceux de gestionnaire du changement, d’agent de changement, de responsable de la communication et de responsable de la mobilisation des intervenants. »

#### 3. Attribuer des rôles en fonction de la liste des compétences

Objectif : S’assurer que les membres de l’équipe se voient attribuer des rôles qui correspondent à leurs compétences et à leurs forces.

Actions :

- Faire correspondre les compétences aux rôles : Utiliser la liste des compétences pour affecter les membres de l’équipe à des rôles qui correspondent à leurs forces.

- Combler les lacunes : Déterminer les éventuelles lacunes dans les rôles et la manière dont elles seront comblées, que ce soit par une formation supplémentaire ou par l’apport de nouvelles ressources.

Exemple : « Affecter le membre de l’équipe A au rôle de responsable des communications et le membre de l’équipe B au rôle de gestionnaire du projet en fonction de leurs forces énoncées dans la liste des compétences. »

#### 4. Communiquer les rôles et responsabilités

Objectif : S’assurer que chacun comprend son rôle et ses responsabilités.

Actions :

- Consigner l’information : Consigner les rôles et les responsabilités attribués et les communiquer à l’équipe.

- Clarifier les attentes : Communiquer clairement les attentes pour chacun des rôles et la façon dont ils contribuent à l’initiative de changement.

Exemple : « Créer un document qui décrit les rôles et les responsabilités et le diffuser à tous les membres de l’équipe. Tenir une réunion pour discuter des attentes et les clarifier. »

#### 5. Observer et ajuster les rôles au besoin

Objectif : Surveiller continuellement l’efficacité des rôles assignés et apporter des ajustements au besoin.

Actions :

- Faire des mises au point régulières : Planifier des suivis réguliers pour discuter des progrès et aborder les questions liées aux rôles et aux responsabilités.

- Faire preuve de souplesse : Être prêt à ajuster les rôles et les responsabilités en fonction de la rétroaction et de l’évolution des besoins.

Exemple : « Organiser des réunions de suivi mensuelles pour examiner l’efficacité des rôles assignés et apporter les ajustements nécessaires. »