Mobilisation des intervenants

Objectif

Cette activité vise à soutenir l'équipe de projet dans l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de mobilisation des intervenants pour toutes les phases de l’initiative de changement, en assurant une communication et une mobilisation efficaces tout au long du processus. Il est important de noter que cette activité devra être revisitée et ajustée à chaque phase au fur et à mesure de l'avancement.

Intrants de l’activité:

- Comprendre vos intervenants (Phase 1)

Temps requis estimé

Environ 3 heures

Aperçu de l’activité

Préparation (10 minutes)

- Introduction :

  - Expliquer le but et les objectifs de l’activité.

  - Discuter de l’importance d’une stratégie détaillée de mobilisation des intervenants.

Étapes de l’activité

Étape 1 : Passer en revue les résultats de la phase 1 (20 minutes)

- Objectif : Examiner les intervenants désignés, leur profil et leurs besoins.

- Actions :

  - Revoir les artefacts créés durant la séance Comprendre vos intervenants.

  - Discuter de tout nouvel intervenant ou de tout changement.

Étape 2 : Élaborer des stratégies de mobilisation détaillées pour chaque groupe d’intervenants (30 minutes)

- Objectif : Créer des stratégies de mobilisation adaptées à chaque groupe d’intervenants.

- Actions :

  - Définir des activités de mobilisation pour chaque groupe d’intervenants.

  - Déterminer la fréquence des activités de mobilisation et les méthodes qui seront utilisées (p. ex. réunions, bulletins d’information, ateliers).

Étape 3 : Associer les stratégies de mobilisation aux différentes phases de changement (30 minutes)

- Objectif : Harmoniser les activités de mobilisation avec les différentes phases de l’initiative de changement.

- Actions :

  - Associer les activités de mobilisation aux phases de changement appropriées (Compréhension du changement, Préparation au changement, Mise en œuvre du changement, Adaptation au changement, Consolidation du changement).

Étape 4 : Établir un plan complet de mobilisation des intervenants (30 minutes)

- Objectif : Élaborer un plan détaillé qui comprend toutes les activités de mobilisation, les échéanciers et les responsabilités.

- Actions :

  - Compiler les stratégies de mobilisation dans un plan cohérent.

  - Définir les rôles et les responsabilités pour l’exécution des activités de mobilisation.

  - Établir des échéanciers pour chaque activité de mobilisation.

Outils et techniques

- Ateliers et séances de remue-méninges : Recueillir l’avis des différents membres de l’équipe et ministères.

- Sondages et questionnaires : Recueillir de l’information sur les perceptions et les attentes des intervenants.

- Entrevues : Mener des entrevues individuelles avec les principaux intervenants.

- Logiciel de cartographie des intervenants : Utiliser des outils comme PowerPoint ou Excel, ou un logiciel spécialisé pour créer des cartes visuelles des intervenants.

Extrants

- Stratégies détaillées de mobilisation des intervenants : Stratégies adaptées à chaque groupe d’intervenants.

- Plan de mobilisation correspondant aux phases : Un plan complet qui harmonise les activités de mobilisation avec les phases du changement.

- Rôles et responsabilités : Rôles clairement définis pour l’exécution du plan de mobilisation.

- Échéanciers : Échéanciers précis pour chaque activité de mobilisation.

Mesures de suivi

- Surveiller et ajuster : Surveiller continuellement l’efficacité des stratégies de mobilisation et apporter des ajustements au besoin.

- Mises à jour régulières : Fournir des mises à jour régulières aux intervenants en fonction de leurs préférences et de leurs besoins en matière de mobilisation.

- Mécanismes de rétroaction : Établir des mécanismes permettant aux intervenants de fournir une rétroaction et de répondre rapidement à toute préoccupation.

Résumé

En menant cette activité, n’importe lequel des quatre personas peut élaborer efficacement une stratégie et un plan complets de mobilisation des intervenants, et ainsi assurer une mobilisation et une communication approfondies à toutes les phases de l’initiative de changement.

Exemple réel : Initiative de transformation numérique

### Stratégie de mobilisation des intervenants

| Groupe d’intervenants | Phase 1 : Compréhension du changement | Phase 2 : Préparation au changement | Phase 3 : Mise en œuvre du changement | Phase 4 : Adaptation au changement | Phase 5 : Consolidation du changement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Équipe des cadres supérieurs | Tenir des séances d’information régulières sur les objectifs du changement et les résultats escomptés | Participer aux séances de planification stratégique | Examiner les progrès accomplis et participer aux réunions de prise de décision hebdomadaires | Évaluer l’incidence et procéder à des ajustements des stratégies | Veiller à ce que le changement soit intégré à la culture |
| Service informatique | Effectuer une évaluation technique et faire la planification initiale des ressources | Effectuer une planification technique détaillée et affecter les ressources | Participer à des réunions éclairs et examiner les progrès techniques chaque jour | Surveiller le rendement du système et la rétroaction des utilisateurs | Assurer un soutien et une maintenance à long terme |
| Organismes de réglementation (autorité nationale de protection des données) | Communiquer les objectifs du changement et les exigences en matière de conformité | Assurer la conformité réglementaire aux étapes de la planification et de l’élaboration | Vérifier régulièrement la conformité et apporter des mises à jour | Régler tout problème de conformité et apporter les ajustements nécessaires | Effectuer régulièrement des examens pour assurer la conformité continue |
| Citoyens (résidents de régions urbaines et rurales) | Organiser des campagnes de sensibilisation sur les changements à venir | Organiser des séances de formation et élaborer des guides conviviaux | Offrir un soutien continu et des canaux de rétroaction | Recueillir de la rétroaction sur l’expérience des utilisateurs et apporter des améliorations | Promouvoir les réussites et le soutien continu aux utilisateurs |
| Groupes communautaires | Informer au moyen de réunions communautaires | Recueillir des commentaires et répondre aux préoccupations | Faire régulièrement le point sur les progrès et l’incidence sur la communauté | Aborder les questions qui touchent la communauté et procéder aux ajustements nécessaires | Célébrer les réussites communautaires et l’engagement continu |
| Médias (organes de presse locaux) | Publier des communiqués sur l’initiative de changement | Faire régulièrement le point sur les progrès et les jalons | Communiquer des récits et des mises à jour sur la mise en œuvre du changement | Faire part des réussites et répondre aux craintes du public | Mettre en évidence la réussite globale et les avantages du changement |
| Ministère des Finances | Planifier et approuver le budget de l’initiative de changement | Communiquer régulièrement des mises à jour financières et des analyses coûts-avantages | Examiner le budget et produire des rapports financiers chaque mois | Ajuster les plans financiers en fonction des progrès et de la rétroaction | Assurer la viabilité financière et la planification à long terme |
| Fournisseurs de logiciels | Tenir des discussions initiales sur les exigences et les échéanciers du projet | Organiser des séances de planification détaillée et finaliser les contrats | Organiser des réunions d’étape et effectuer des examens du rendement toutes les deux semaines | Assurer un soutien continu et résoudre tous les problèmes | Se pencher sur le rendement des fournisseurs et planifier les collaborations futures |
| Service à la clientèle | Communiquer les objectifs du changement et l’incidence à prévoir sur les services | Organiser des séances de formation sur les nouveaux processus et systèmes | Établir des mécanismes de soutien et de rétroaction continus | Surveiller le rendement des services et résoudre les problèmes | Veiller à ce que les nouveaux processus soient intégrés |

### Plan de mobilisation des intervenants

| Groupe d’intervenants | Activités de mobilisation | Échéanciers | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipe des cadres supérieurs | Séances d’information régulières, séances de planification stratégique et examens hebdomadaires | Phase 1 : Séances d’information mensuelles Phase 2 : Séances bimensuelles Phase 3 : Examens hebdomadaires Phase 4 : Évaluations mensuelles Phase 5 : Réunions bimestrielles sur l’intégration culturelle | Responsable du changement et gestionnaire du changement |
| Service informatique | Évaluations techniques, planification détaillée et réunions éclairs quotidiennes | Phase 1 : Évaluation initiale Phase 2 : Séances bimensuelles de planification Phase 3 : Réunions quotidiennes Phase 4 : Suivi hebdomadaire Phase 5 : Examens mensuels du soutien | Chef du service informatique et gestionnaire du changement |
| Organismes de réglementation (autorité nationale de protection des données) | Communication de l’information sur la conformité et vérification de la conformité réglementaire | Phase 1 : Séances d’information Phase 2 : Planification mensuelle de la conformité Phase 3 : Vérifications trimestrielles de la conformité Phase 4 : Rajustements bimestriels Phase 5 : Examens trimestriels | Agent de liaison en matière de réglementation et agent de la conformité |
| Citoyens (résidents des régions urbaines et rurales) | Campagnes de sensibilisation, séances de formation et canaux de soutien | Phase 1 : Campagnes trimestrielles Phase 2 : Formation bimestrielle Phase 3 : Soutien continu Phase 4 : Collecte mensuelle de rétroaction Phase 5 : Exemples de réussite trimestriels | Agent des relations publiques et agents du changement |
| Groupes communautaires | Réunions communautaires, collecte de commentaires et mises à jour sur les progrès | Phase 1 : Réunions bimestrielles Phase 2 : Séances de rétroaction mensuelles Phase 3 : Mises à jour bimestrielles sur les progrès réalisés Phase 4 : Traitement trimestriel des questions Phase 5 : Célébrations trimestrielles | Coordonnateur des communications avec la collectivité et agent du changement |
| Médias (organes de presse locaux) | Communiqués, mises à jour sur les progrès et exemples de réussite | Phase 1 : Communiqués de presse trimestriels Phase 2 : Mises à jour mensuelles Phase 3 : Récits bimestriels Phase 4 : Exemples de réussite trimestriels Phase 5 : Séances bimestrielles sur les faits saillants | Gestionnaire des relations avec les médias et responsable des communications |
| Ministère des Finances | Planification budgétaire, mises à jour financières et examens mensuels | Phase 1 : Planification budgétaire initiale Phase 2 : Mises à jour financières bimestrielles Phase 3 : Examens mensuels du budget Phase 4 : Rajustements bimestriels Phase 5 : Planification trimestrielle de la durabilité | Agent des finances et gestionnaire du changement |
| Fournisseurs de logiciels | Discussions initiales, séances de planification et réunions sur les progrès | Phase 1 : Discussions initiales Phase 2 : Séances de planification mensuelles Phase 3 : Réunions d’étape bimensuelles Phase 4 : Réunions de soutien mensuelles Phase 5 : Examens trimestriels du rendement | Gestionnaire des fournisseurs et chef du service informatique |
| Service à la clientèle | Communication des objectifs, séances de formation et mécanismes de soutien | Phase 1 : Séances d’information Phase 2 : Séances de formation bimestrielles Phase 3 : Soutien continu Phase 4 : Suivi mensuel du rendement Phase 5 : Examens trimestriels de l’intégration | Gestionnaire du service à la clientèle et coordonnateur de la formation |

### Plan de mobilisation des intervenants par phase

#### Phase 1 : Compréhension du changement

| Groupe d’intervenants | Activités de mobilisation | Échéanciers | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipe des cadres supérieurs | Séances d’information régulières sur les objectifs du changement et les résultats escomptés | Séances d’information mensuelles | Responsable du changement et gestionnaire du changement |
| Service informatique | Évaluation technique et planification initiale des ressources | Évaluation initiale | Chef du service informatique et gestionnaire du changement |
| Organismes de réglementation (autorité nationale de protection des données) | Communication des objectifs du changement et des exigences en matière de conformité | Séances d’information | Agent de liaison en matière de réglementation et agent de la conformité |
| Citoyens (résidents des régions urbaines et rurales) | Campagnes de sensibilisation sur les changements à venir | Campagnes trimestrielles | Agent des relations publiques et agents du changement |
| Groupes communautaires | Réunions communautaires d’information | Réunions bimestrielles | Coordonnateur des communications avec la collectivité et agent du changement |
| Médias (organes de presse locaux) | Communiqués de presse sur l’initiative de changement | Communiqués de presse trimestriels | Gestionnaire des relations avec les médias et responsable des communications |
| Ministère des Finances | Planification budgétaire et approbation de l’initiative de changement | Planification budgétaire initiale | Agent des finances et gestionnaire du changement |
| Fournisseurs de logiciels | Discussions initiales sur les exigences et les échéanciers du projet | Discussions initiales | Gestionnaire des fournisseurs et chef du service informatique |
| Service à la clientèle | Communication des objectifs du changement et de l’incidence à prévoir sur les services | Séances d’information | Gestionnaire du service à la clientèle et coordonnateur de la formation |

#### Phase 2 : Préparation au changement

| Groupe d’intervenants | Activités de mobilisation | Échéanciers | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipe des cadres supérieurs | Participation aux séances de planification stratégique | Séances bimensuelles | Responsable du changement et gestionnaire du changement |
| Service informatique | Planification technique détaillée et affectation des ressources | Séances de planification bimensuelles | Chef du service informatique et gestionnaire du changement |
| Organismes de réglementation (autorité nationale de protection des données) | Assurer la conformité réglementaire aux étapes de la planification et du développement | Planification mensuelle de la conformité | Agent de liaison en matière de réglementation et agent de la conformité |
| Citoyens (résidents des régions urbaines et rurales) | Offre de séances de formation et de guides conviviaux | Formation bimestrielle | Agent des relations publiques et agents du changement |
| Groupes communautaires | Collecte de commentaires et réponse aux préoccupations | Séances de rétroaction mensuelles | Coordonnateur des communications avec la collectivité et agent du changement |
| Médias (organes de presse locaux) | Mises à jour régulières sur les progrès et les jalons | Mises à jour mensuelles | Gestionnaire des relations avec les médias et responsable des communications |
| Ministère des Finances | Mises à jour financières et analyses coûts-avantages régulières | Mises à jour financières bimestrielles | Agent des finances et gestionnaire du changement |
| Fournisseurs de logiciels | Séances de planification détaillée et finalisation des contrats | Séances de planification mensuelles | Gestionnaire des fournisseurs et chef du service informatique |
| Service à la clientèle | Séances de formation sur les nouveaux processus et systèmes | Séances de formation bimestrielles | Gestionnaire du service à la clientèle et coordonnateur de la formation |

#### Phase 3 : Mise en œuvre du changement

| Groupe d’intervenants | Activités de mobilisation | Échéanciers | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipe des cadres supérieurs | Examens des progrès accomplis et réunions de prise de décision hebdomadaires | Examens hebdomadaires | Responsable du changement et gestionnaire du changement |
| Service informatique | Réunions éclairs et examens des progrès techniques quotidiens | Réunions quotidiennes | Chef du service informatique et gestionnaire du changement |
| Organismes de réglementation (autorité nationale de protection des données) | Vérifications et mises à jour régulières de la conformité | Vérifications de conformité trimestrielles | Agent de liaison en matière de réglementation et agent de la conformité |
| Citoyens (résidents urbains et ruraux) | Soutien continu et canaux de rétroaction | Soutien continu | Agent des relations publiques et agents du changement |
| Groupes communautaires | Mises à jour régulières sur les progrès et l’incidence sur la communauté | Mises à jour sur les progrès bimestrielles | Coordonnateur des communications avec la collectivité et agent du changement |
| Médias (organes de presse locaux) | Publication de récits et communication de mises à jour sur la mise en œuvre du changement | Récits bimestriels | Gestionnaire des relations avec les médias et responsable des communications |
| Ministère des Finances | Examens du budget et rapports financiers mensuels | Examens mensuels du budget | Agent des finances et gestionnaire du changement |
| Fournisseurs de logiciels | Réunions d’étape et examens du rendement bihebdomadaires | Réunions d’étape bimensuelles | Gestionnaire des fournisseurs et chef du service informatique |
| Service à la clientèle | Mécanismes de soutien et de rétroaction continus | Soutien continu | Gestionnaire du service à la clientèle et coordonnateur de la formation |

#### Phase 4 : Adaptation au changement

| Groupe d’intervenants | Activités de mobilisation | Échéanciers | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipe des cadres supérieurs | Évaluation de l’incidence et ajustement des stratégies | Évaluations mensuelles | Responsable du changement et gestionnaire du changement |
| Service informatique | Suivi du rendement du système et de la rétroaction des utilisateurs | Surveillance hebdomadaire | Chef du service informatique et gestionnaire du changement |
| Organismes de réglementation (autorité nationale de protection des données) | Résolution de tout problème de conformité et apport des ajustements nécessaires | Ajustements bimestriels | Agent de liaison en matière de réglementation et agent de la conformité |
| Citoyens (résidents des régions urbaines et rurales) | Collecte de la rétroaction sur l’expérience des utilisateurs et apport d’améliorations | Collecte mensuelle de commentaires | Agent des relations publiques et agents du changement |
| Groupes communautaires | Réponse aux questions qui touchent la communauté et apport des ajustements nécessaires | Traitement trimestriel des problèmes | Coordonnateur des communications avec la collectivité et agent du changement |
| Médias (organes de presse locaux) | Communication des réussites et réponse aux craintes du public | Exemples de réussites trimestriels | Gestionnaire des relations avec les médias et responsable des communications |
| Ministère des Finances | Ajustement des plans financiers en fonction des progrès et de la rétroaction | Ajustements bimestriels | Agent des finances et gestionnaire du changement |
| Fournisseurs de logiciels | Soutien continu et résolution de tous les problèmes | Réunions de soutien mensuelles | Gestionnaire des fournisseurs et chef du service informatique |
| Service à la clientèle | Suivi du rendement des services et résolution des problèmes | Suivi mensuel du rendement | Gestionnaire du service à la clientèle et coordonnateur de la formation |

#### Phase 5 : Consolidation du changement

| Groupe d’intervenants | Activités de mobilisation | Échéanciers | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipe des cadres supérieurs | Vérification de l’intégration du changement à la culture | Réunions bimestrielles sur l’intégration culturelle | Responsable du changement et gestionnaire du changement |
| Service informatique | Soutien et maintenance à long terme | Examens mensuels du soutien | Chef du service informatique et gestionnaire du changement |
| Organismes de réglementation (autorité nationale de protection des données) | Examens réguliers pour assurer la conformité continue | Examens trimestriels | Agent de liaison en matière de réglementation et agent de la conformité |
| Citoyens (résidents des régions urbaines et rurales) | Promotion des exemples de réussites et soutien continu aux utilisateurs | Exemples de réussites trimestriels | Agent des relations publiques et agents du changement |
| Groupes communautaires | Célébration des réussites communautaires et de la mobilisation continue | Célébrations trimestrielles | Coordonnateur des communications avec la collectivité et agent du changement |
| Médias (organes de presse locaux) | Mise en évidence de la réussite globale et des avantages du changement | Séances bimestrielles sur les faits saillants | Gestionnaire des relations avec les médias et responsable des communications |
| Ministère des Finances | Assurance de la viabilité financière et planification à long terme | Planification trimestrielle de la durabilité | Agent des finances et gestionnaire du changement |
| Fournisseurs de logiciels | Examen du rendement des fournisseurs et planification des collaborations futures | Examens trimestriels du rendement | Gestionnaire des fournisseurs et chef du service informatique |
| Service à la clientèle | Vérification de l’intégration des nouveaux processus | Examens trimestriels de l’intégration | Gestionnaire du service à la clientèle et coordonnateur de la formation |